Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Мазейский сельсовет

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»

за счет средств всех источников

на 01 октября 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | 3096,1 | 2313,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 52,3 | 52,3 |
|  |  | Районный бюджет | 727,1 | 321,2 |
|  |  | Бюджет поселения | 2316,7 | 1940,4 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет» | Всего | 1647,6 | 1189,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 727,1 | 172,6 |
|  |  | Бюджет поселения | 984,6 | 641,7 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Содержание автодорог местного значения сельского поселения Мазейский сельсовет» | Всего | 727,1 | 321,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 727,1 | 321,2 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Расходы на уличное освещение | Всего | 331,9 | 285,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 331,9 | 285,1 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Расходы на содержание мест захоронения | Всего | 99,9 | 99 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 99,9 | 99 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 488,7 | 484,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 488,7 | 484,1 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 1194,5 | 899,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1194,5 | 899,1 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | Всего | 1194,5 | 899,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1194,5 | 899,1 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 1 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении |  | 1 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 253,0 | 225,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 52,3 | 52,3 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 200,7 | 173,1 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | 14 | 14 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 7,7 | 7,7 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 6,3 | 6,3 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Расходы на оплату членских взносов | Всего | 3,6 | 3,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 3,6 | 3,2 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 «Поощрение органов местного самоуправления сельского поселения Мазейский сельсовет в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории» | Всего | 44,6 | 44,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 44,6 | 44,6 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 4 «Мероприятия по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки территории сельского поселения». | Всего | 40 | 40 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 40 | 40 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 4 Прочие мероприятия сельского поселения Материальное поощрение за активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий посвященных к Дню Добринского муниципального района | Всего | 112,8 | 112,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 112,8 | 112,8 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 4 «Приобретение услуг по разработке документации и экологическому сопровождению по охране окружающей природной среды» | Всего | 12 | 4,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 12 | 4,8 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 4 «Приобретение баннеров для проведения праздничных мероприятий» | Всего | 6 | 6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 6 | 6 |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие10 Подпрограммы 4 «Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости по объекту «Монтаж системы отопления помещений МАУК «Мазейский ПЦК» | Всего | 20 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 20 |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации        ______________   Н.И.Тимирев

Главный специалист-эксперт______________ Л.С.Аносова