Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 1467845 | 343254,38 | 23,38 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1467845 | 343254,38 | 23,38 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 322809 | 136320,38 | 42,22 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 322809 | 136320,38 | 42,22 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 322809 | 136320,38 | 42,22 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1129387 | 206934 | 18,32 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1129387 | 206934 | 18,32 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  |  |  |  | 1129387 | 206934 | 18,32 | В связи с переименованием перечисления задержаны |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 15649 |  |  |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 15649 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 5029 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы  на 2 квартал 2021 года |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  |  |  |  | 4620 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы на 2-3 квартал 2021 года |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  |  |  |  | 6000 | 0 | 0 | Задолженности нет, услуги запланированы  на 2-3 квартал 2021 года |

1

Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" апреля 2021 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал 2021г.) (руб.) | | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 575863,47 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10471,47 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 565392 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 565392 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 10471,47 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10471,47 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 10471,47 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10471,47 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" апреля 2021 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 2043708,47 | 343254,38 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10471,47 |  |
| Бюджет сельского поселения | 1467845 | 343254,38 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 888201 | 136320,38 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 322809 | 136320,38 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 322809 | 136320,38 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 322809 | 136320,38 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | Всего | 1129387 | 206934 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1129387 | 206934 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| Всего | 1129387 | 206934 |
| **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1129387 | 206934 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 26120,47 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10471,47 |  |
| Бюджет сельского поселения | 15649 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 15500,47 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10471,47 |  |
| Бюджет сельского поселения | 5029 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 4620 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4620 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 4**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды | Всего | 6000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 6000 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

1

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" апреля 2021 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, индикаторов,  задач, показателей, подпрограмм,  основных мероприятий1 | Ответственый  исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и контрольных событий | | | | | | | | | | | | | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | | | | | | | Факт (1 квартал,  2021года) | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | | | | | | | | | | | |
| План | | | | | | | Факт (1 квартал,  2021года)2 | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 16,2 | 16,2 | | | | | | | 16,2 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1157 | 1160 | | | | | | | 1158 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 600 | 600 | | | | | | | 150 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 3 | 1 | | | | | | | - | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 99 | | 100 | | | | | | | 99 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | |  | |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 80 | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | |  | |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | |  | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет. |  | руб. |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 386290 | | | 322809 | | | | | | | 136320,38 | | | | | | 31.12.21 | | | | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 388660,41 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1**  Создание сквера у памятника погибшим воинам в с.Мазейка , ул.Центральная |  | руб. | 10000 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **784950,41** | | | **322809** | | | | | | | **136320,38** | | | | | | | 31.12.21 | | | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | 31.03.2021 |  | | |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.21 | | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 217 | | | | | 272 | | | | | | | 62 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 1046600 | | | | | 1129387 | | | | | | | 206934 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **1046600** | | | | | **1129387** | | | | | | | **206934** | | | | | | | **31.12.21** | | | | **31.03.2021** |  | | |
|  | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 31.12.21 | | | | 31.03.2021 |  | | |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  | руб. |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 25 | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.03.2021 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.21 | | | 31.03.2021 |  | | |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 5051,54 | | | | | | | 5029 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | руб. | 4124 | | | | | | | 4620 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. | 7500 | | | | | | | 6000 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4.** Обслуживание муниципального долга |  | руб | **112,79** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **16788,33** | | | | | | | **15649** | | | | | | | 0 | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **1848338,74** | | | | | | | **1467845** | | | | | | | **343254,38** | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |
|  |  | **Ответственный исполнитель** | **руб.** | **1848338,74** | | | | | | | **1467845** | | | | | | | **343254,38** | | | | | | | 31.12.21 | | 31.03.2021 |  | | |

1

В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C:\Users\user\Desktop\Нормативные%20документы\2018\Порядок%20муниципальной%20программы%20с%202019%20года.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" апреля 2021 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач  муниципальной программы,  подпрограмм и мер  государственного  регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) | |
| План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" апреля 2021 года