Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 кв.2024г.) (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 2499693,33 | 630224,28 | 25,2 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 2499693,33 | 630224,28 | 25,2 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 623045,32 | 181210,74 | 29,0 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 500000,00 | 181210,74 | 36,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 500000,00 | 181210,74 | 36,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  | 22059,30 |  |  | Расходы запланированы на 2 квартал 2024г. |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  | 100986,02 |  |  | Расходы запланированы на 2 квартал 2024г |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1792973,00 | 398828,00 | 22,2 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1792973,00 | 398828,00 | 22,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  |  |  |  | 1792973,00 | 398828,00 | 22,2 |  |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 83675,01 | 50185,54 | 60,0 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 83675,01 | 50185,54 | 60,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 5774,01 |  |  | Расходы запланированы на 2 квартал 2024г. |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  |  |  |  | 6000,00 | 4500,00 | 75 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 4.**  Основное мероприятие «Прочие мероприятия сельского поселения Мазейский сельсовет» |  |  |  |  | 71901,00 | 45685,54 | 63,5 |  |

1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_С.В.Соловьева/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 кв. 2024г.) (руб.) | | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за 1 кв.2024г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 2551891,29 | 100058,00 | 3,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1929960,29 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 621931,00 | 100058,00 | 16,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 621931,00 | 100058,00 | 16,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 1918734,30 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1918734,30 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 11225,99 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 11225,99 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 11225,99 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 11225,99 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_С.В.Соловьева/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников за 1 кв.2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за 1 кв 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 5051584,62 | 730282,28 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1929960,29 |  |
| Бюджет сельского поселения | 2499693,33 | 630224,28 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 3163710,62 | 281268,74 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1918734,30 |  |
| Бюджет сельского поселения | 623045,32 | 181210,74 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 621931,00 | 100058,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 500000,00 | 181210,74 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 500000,00 | 181210,74 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 22059,30 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 22059,30 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | Всего | 2019720,32 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1918734,30 |  |
| Бюджет сельского поселения | 100986,02 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | Всего | 1792973,00 | 398828,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1792973,00 | 398828,00 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего | 1792973,00 | 398828,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1792973,00 | 398828,00 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 94901,00 | 50185,54 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 11225,99 |  |
| Бюджет сельского поселения | 83675,01 | 50185,54 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 17000,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 11225,99 |  |
| Бюджет сельского поселения | 5774,01 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 4**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды | Всего | 6000,00 | 4500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 6000,00 | 4500,00 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 4.**  Основное мероприятие «Прочие мероприятия сельского поселения Мазейский сельсовет» | Всего | 71901,00 | 45685,54 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 71901,00 | 45685,54 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

1

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_С.В.Соловьева/

(подпись) (расшифровка подписи)

"01 апреля 2024 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, индикаторов,  задач, показателей, подпрограмм,  основных мероприятий1 | Ответственый  исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и контрольных событий | | | | | | Дата наступления контрольного события | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий | |
| План | Факт  1 квартал 2024года |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | | Отчетный год | | | |
| План | | Факт  (1 кв. 2024г.)2 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | | 4 | | 4 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | 4 | |  | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 4 | | 4 | |  | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | 3 | | 3 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 16,2 | | 16,2 | | 16,2 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | 1 | | 1 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | 2 | | 2 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | 2 | | 2 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1184 | | 1184 | | 1152 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. |  | |  | |  | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | | 1 | | - | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | 100 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |  | |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | 100 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 80 | | 80 | | 80 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |  | |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | 100 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | 0,5 | | |  | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет. |  | руб. |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | 12,4 | | | 12,4 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 506102 | 500000 | | | 181210,74 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 24770 | 22059,30 | | |  | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | руб. |  | 100986,02 | | |  | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **530872** | **623045,32** | | | **181210,74** | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 25 | 30 | | | 30 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 30 | 35 | | | 35 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 4 | | | 2 | | 31.12.24 | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 285 | 285 | | | 285 | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 30 | 35 | | | 35 | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 1419808 | 1792973 | | | 398828 | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | 1419808 | 1792973 | | | 398828 | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | | | 3 | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | 70 | | | 70 | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  |  | | |  |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** |  |  | | |  | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 45 | 40 | | 40 | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | руб. |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 6186,38 | 5774,01 | |  | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. | 1500 | 6000 | | 4500 | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 4.**  Основное мероприятие «Прочие мероприятия сельского поселения Мазейский сельсовет» |  | руб | 288639 | 71901 | | 45685,54 | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | | 1 | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **296325,38** | **83675,01** | | **50185,54** | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **2247005,38** | **2499693,33** | | **630224,28** | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |
|  |  | **Ответственный исполнитель** | **руб.** | **2247005,38** | **2499693,33** | | **630224,28** | | 31.12.24 | | 31.03.24 |  |

1

В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C:\Users\user\Desktop\Нормативные%20документы\2018\Порядок%20муниципальной%20программы%20с%202019%20года.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_ С.В.Соловьева /

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач  муниципальной программы,  подпрограмм и мер  государственного  регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) | |
| План отчетного года | Факт 1 кв.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_ С.В.Соловьева /

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 года