Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета 3 квартал 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 1753301,50 | 1355855,77 | 77,3 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1753301,50 | 1355855,77 | 77,3 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 668138,50 | 509120,04 | 76,2 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 277922 | 212270,88 | 76,4 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 1000 |  |  | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  |  |  |  | 296478 | 293854,16 | 99,1 |  |
| . | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  |  |  |  | 81000 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы  на 4 квартал 2019 года |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, территорий поселения |  |  |  |  | 8777 | 2995 | 34,1 | Задолженности нет, услуги запланированы  на 4 квартал 2019 года |
|  | Расходы на организацию благоустройства территорий поселения (зона спортивной площадки) |  |  |  |  | 2961,50 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы  на 4 квартал 2019 года |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1070300 | 836973 | 78,2 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  |  |  |  | 1070300 | 836973 | 78,2 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 14863 | 9762,73 | 65,7 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 14863 | 9762,73 | 65,7 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 6763 | 6762,73 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  |  |  |  | 3600 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  |  |  |  | 4500 | 3000 | 66,7 | Задолженности нет, услуги запланированы  на 4 квартал 2019 года |

1

Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" октября 2019 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (3 квартал 2019г.) (руб.) | | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 1490833,89 | 896416,58 | 60,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1217197,89 | 733666,84 | 60,2 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 1483096,62 | 888679,31 | 59,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1209460,62 | 725929,57 | 60,0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 273636 | 162749,74 | 59,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Всего | 1209460,62 | 725929,57 | 60,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1209460,62 | 725929,57 | 60,0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, территорий поселения | Всего | 575723 | 296505 | 51,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 575723 | 296505 | 51,5 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства территорий поселения (зона спортивной площадки) | Всего | 293145 | 88831,95 | 30,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 293145 | 88831,95 | 30,3 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 7737,27 | 7737,27 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 7737,27 | 100 |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 7737,27 | 7737,27 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 7737,27 | 100 |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" октября 2019 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 3244135,39 | 2252272,35 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1217197,89 | 733666,84 |
| Бюджет сельского поселения | 1753301,50 | 1355855,77 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 2151235,12 | 1397799,35 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1209460,62 | 725929,57 |
| Бюджет сельского поселения | 668138,50 | 509120,04 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 273636 | 162749,74 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 277922 | 212270,88 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 277922 | 212270,88 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 1000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1000 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  |
| **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 296478 | 293854,16 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 296478 | 293854,16 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| Всего | 421592,62 | 340592,62 |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 340592,62 | 340592,62 |
| Бюджет сельского поселения | 81000 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, территорий поселения | Всего | 584500 | 299500 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 575723 | 296505 |
| Бюджет сельского поселения | 8777 | 2995 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства территорий поселения (зона спортивной площадки) | Всего | 296106,50 | 88831,95 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 293145 | 88831,95 |
| Бюджет сельского поселения | 2961,50 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | Всего | 1070300 | 836973 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1070300 | 836973 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| Всего | 1070300 | 836973 |
| **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1070300 | 836973 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 22600,27 | 17500 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 7737,27 |
| Бюджет сельского поселения | 14863 | 9762,73 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 14500,27 | 14500 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 7737,27 | 7737,27 |
| Бюджет сельского поселения | 6763 | 6762,73 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 3600 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 3600 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 4**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды | Всего | 4500 | 3000 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4500 | 3000 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

1 Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" октября 2019 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, индикаторов,  задач, показателей, подпрограмм,  основных мероприятий1 | Ответственый  исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и контрольных событий | | | | | | | | | | | | | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | | | | | | | Факт (3 квартал,  2019года) | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | | | | | | | | | | | |
| План | | | | | | | Факт (2 квартал,  2019года)2 | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 15,7 | 16,0 | | | | | | | 16,6 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1086 | 1088 | | | | | | | 1256 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 572 | 580 | | | | | | | 286 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | | | | | | | - | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 94 | | 96 | | | | | | | 98 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | |  | |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 80 | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | |  | |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,3 | | | 0,3 | | | | | | | 0,3 | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет. |  | руб. |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 379228,48 | | | 277922 | | | | | | | 212270,88 | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Руб. | 99014 | | | 1000 | | | | | | | - | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом |  |  |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 597180,99 | | | 296478 | | | | | | | 293854,16 | | | | | | 31.12.19 | | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | руб. | - | | | 81000 | | | | | | | **-** | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, территорий поселения |  |  |  | | | 8777 | | | | | | | 2995 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства территорий поселения (зона спортивной площадки) |  |  |  | | | 2961,50 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **1075423,47** | | | **668138,50** | | | | | | | **509120,04** | | | | | | | 31.12.19 | | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | 30.09.2019 |  | | |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.19 | | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 217 | | | | | 272 | | | | | | | 62 | | | | | | | 31.12.19 | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.19 | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 1243427,12 | | | | | 1070300 | | | | | | | 836973 | | | | | | | 31.12.19 | | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **1243427,12** | | | | | **1070300** | | | | | | | **836973** | | | | | | | **31.12.19** | | | | **30.09.2019** |  | | |
|  | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 31.12.19 | | | | 30.09.2019 |  | | |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | | 31.12.19 | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  | руб. |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 25 | | | | | | 50 | | | | | | | 25 | | | | | | | 31.12.19 | | | 30.09.2019 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.19 | | | 30.09.2019 |  | | |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 6263 | | | | | | | 6763 | | | | | | | 6762,73 | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | руб. | 3228 | | | | | | | 3600 | | | | | | | - | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. | 12000 | | | | | | | 4500 | | | | | | | 3000 | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **21491** | | | | | | | **14863** | | | | | | | 9762,73 | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **2340341,59** | | | | | | | **1753301,50** | | | | | | | **1355855,77** | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |
|  |  | **Ответственный исполнитель** | **руб.** | **2340341,59** | | | | | | | **1753301,50** | | | | | | | **1355855,77** | | | | | | | 31.12.19 | | 30.09.2019 |  | | |

1

В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C:\Users\user\Desktop\Нормативные%20документы\2018\Порядок%20муниципальной%20программы%20с%202019%20года.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" октября 2019 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач  муниципальной программы,  подпрограмм и мер  государственного  регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) | |
| План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" октября 2019 года