Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода ( 9 месяцев 2022г.) (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 1832934,05 | 1387022,93 | 76,7 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1832934,05 | 1387022,93 | 76,7 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 553553,05 | 451948,26 | 81,7 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 553553,05 | 451948,26 | 81,7 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 454092 | 355187,21 | 78,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  | 82192 | 79492 | 96,7 |  |
|  | **Основное мероприятие 10 подпрограммы 1**  Устройство площадок ТКО |  |  |  |  | 17269,05 | 17269,05 | 100,0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1263757 | 929510 | 73,6 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1263757 | 929510 | 73,6 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  |  |  |  | 1263757 | 929510 | 73,6 |  |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 15624 | 5564,67 | 35,6 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 15624 | 5564,67 | 35,6 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 5565 | 5564,67 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  |  |  |  | 4124 |  |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2022г. |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  |  |  |  | 5935 |  |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2022г. |

1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" октября 2022 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода ( 9 месяцев 2022г.) (руб.) | | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 1030603,88 | 852597,78 | 82,7 |
| Федеральный бюджет | 314854,89 | 311706,34 | 99,0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 27006,64 | 26840,93 | 99,3 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 1020168,55 | 842162,45 | 82,6 |
| Федеральный бюджет | 314854,89 | 311706,34 | 99,0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 16571,31 | 16405,60 | 99,0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Всего | 565392 | 390700,16 | 69,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 10 подпрограммы 1**  Устройство площадок ТКО | Всего | 454776,55 | 451462,29 | 99,3 |
| Федеральный бюджет | 314854,89 | 311706,34 | 99,0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 16571,31 | 16405,60 | 99,0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 10435,33 | 10435,33 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10435,33 | 10435,33 | 100,0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 10435,33 | 10435,33 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10435,33 | 10435,33 | 100,0 |
| Бюджет поселения |  |  |  |

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" октября 2022 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за 9 месяцев 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 2863537,93 | 2239620,71 |
| Федеральный бюджет | 314854,89 | 311706,34 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 27006,64 | 26840,93 |
| Бюджет сельского поселения | 1832934,05 | 1387022,93 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 123350,35 | 123350,35 |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и**  **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения**  **Мазейский сельсовет** | Всего | 1573721,60 | 1294110,71 |
| Федеральный бюджет | 314854,89 | 311706,34 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 16571,31 | 16405,60 |
| Бюджет сельского поселения | 553553,05 | 451948,26 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 123350,35 | 123350,35 |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 454092 | 355187,21 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 454092 | 355187,21 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 82192 | 79492 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 82192 | 79492 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 10 подпрограммы 1**  Устройство площадок ТКО | Всего | 472045,60 | 468731,34 |
| Федеральный бюджет | 314854,89 | 311706,34 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 16571,31 | 16405,60 |
| Бюджет сельского поселения | 17269,05 | 17269,05 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 123350,35 | 123350,35 |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | Всего | 1263757 | 929510 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1263757 | 929510 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего | 1263757 | 929510 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1263757 | 929510 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Всего | 26059,33 | 16000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10435,33 | 10435,33 |
| Бюджет сельского поселения | 15624 | 5564,67 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 4**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 16000,33 | 16000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10435,33 | 10435,33 |
| Бюджет сельского поселения | 5565 | 5564,67 |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 4124 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4124 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 4**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды | Всего | 5935 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 5935 |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |

1

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"03октябряя 2022 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей, индикаторов,  задач, показателей, подпрограмм,  основных мероприятий1 | Ответственый  исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и контрольных событий | | | | | | | | | | | | | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | | | | | | | Факт  9 месяцев 2022года | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | | | | | | | | | | | |
| План | | | | | | | Факт  (1 полугодие 2022год)2 | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 3 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 33; 3 | 33; 3 | | | | | | | 33; 3 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 16,2 | 16,2 | | | | | | | 16,2 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1160 | 1161 | | | | | | | 1148 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 600 | 600 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | |  | |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 80 | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | |  | |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Содержание инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | |  | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Мазейский сельсовет. |  | руб. |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 516759 | | | 454092 | | | | | | | 355187,21 | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 351155 | | | 82192 | | | | | | | 79492 | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1**  Устройство площадок ТКО |  | руб. |  | | | 17269,05 | | | | | | | 17269,05 | | | | | | 31.12.22 | | | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **867914** | | | **553553,05** | | | | | | | **451948,26** | | | | | | | 31.12.22 | | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 25 | | | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 30 | | | | 35 | | | | | | | 35 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | 30.09.2022 |  | | |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | | | 4 | | | | | | | 2 | | | | | | | 31.12.22 | | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 285 | | | | | 285 | | | | | | | 72 | | | | | | | 31.12.22 | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 30 | | | | | 35 | | | | | | | 35 | | | | | | | 31.12.22 | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 1196882 | | | | | 1263757 | | | | | | | 929510 | | | | | | | 31.12.22 | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **1196882** | | | | | **1263757** | | | | | | | **929510** | | | | | | | 31.12.22 | | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 31.12.22 | | | | 30.09.2022 |  | | |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | | 31.12.22 | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  | руб. | 8900 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **8900** | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 45 | | | | | | | 40 | | | | | | | 40 | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.**  Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 5028,53 | | | | | | | 5565 | | | | | | | 5564,67 | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | руб. | 4076 | | | | | | | 4124 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**  Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. | 6000 | | | | | | | 5935 | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | | |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 4.**  Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения |  | руб. | 9000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **24104,53** | | | | | | | **15624** | | | | | | | **5564,67** | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **2097800,53** | | | | | | | **1832934,05** | | | | | | | **1387022,93** | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |
|  |  | **Ответственный исполнитель** | **руб.** | **2097800,53** | | | | | | | **1832934,05** | | | | | | | **1387022,93** | | | | | | | 31.12.22 | | 30.09.2022 |  | | |

1 В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C:\Users\user\Desktop\Нормативные%20документы\2018\Порядок%20муниципальной%20программы%20с%202019%20года.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2 Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" октября 2022 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2019-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач  муниципальной программы,  подпрограмм и мер  государственного  регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) | |
| План отчетного года | Факт 9 месяцев отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.И.Тимирев/

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" октября 2022 года