**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Мазейский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал 2015 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Х | Х | Х | **1276,6** | **359,0** | **28,2** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет** | Х | Х | Х | **211,6** | **64,2** | **30,4** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задача 2**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | 909 | 0503 | 0112001 | 176,9 | 64,2 | 36,3 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задача 2**  Благоустройство мест захоронения территории сельского поселения | 909 | 0503 | 0112003 | 12 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задача 2**  Благоустройство мест отдыха, озеленение территории сельского поселения | 909 | 0503 | 0119999 | 22,7 |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** |  |  |  | **956,3** | **275,0** | **28,8** |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 2**  Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | 909 | 0801 | 0120900 | 289,0 | 122,8 | 42,5 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2**  Расходы на оплату труда | 909 | 0801 | 0120900 | 624,4 | 140,9 | 22,6 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 2**  Внедрение информационно-коммуникационных технологий | 909 | 0801 | 0120900 | 31,6 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 2**  Материально-техническое оснащение домов культуры | 909 | 0801 | 0120900 | 11,3 | 11,3 | 100,0 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4**  **Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** |  |  |  | **108,7** | **19,8** | **18,3** |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 2**  Обеспечение жителей сельского поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 909 | 0104 | 0142014 | 14,7 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | 909 | 0113 | 0142006 | 6 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 4**  Уплата ежегодных членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | 909 | 0113 | 0142008 | 4,5 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 5**  Обслуживание государственного(муниципального) долга | 909 | 1301 | 0142009 | 60 | 19,8 | 33,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 6**  Прочие мероприятия к Дню победы | 909 | 0113 | 0149999 | 23,5 |  |  |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Тимирев

Ст.специалист 1 разряда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С.Аносова