**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Мазейский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 июля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 полугодие 2015 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Х | Х | Х | **1360,3** | **878,6** | **64,6** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет»** | Х | Х | Х | **291,2** | **202,5** | **69,5** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3**  Расходы на уличное освещение | 909 | 0503 | 0112001 | 178,8 | 90,3 | 50,5 |  |
|  | **Основное мероприятие 4**  Расходы на содержание мест захоронения | 909 | 0503 | 0112003 | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 909 | 0503 | 0119999 | 100,4 | 100,2 | 99,8 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** |  |  |  | **956,3** | **617,0** | **64,5** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | 909 | 0801 | 0120900 | 956,3 | 617,0 | 64,5 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4**  **Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** |  |  |  | **112,8** | **59,1** | **52,4** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | 909 | 0113 | 0142006 | 6 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  Расходы на оплату членских взносов | 909 | 0113 | 0142008 | 4,5 | 3,3 | 73,3 |  |
|  | **Основное мероприятие 3**  Расходы по обслуживанию муниципального долга | 909 | 1301 | 0142009 | 60 | 28,2 | 47,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 5**  Обеспечение жителей сельского поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 909 | 0104 | 0142014 | 14,7 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7**  Прочие мероприятия сельского поселения | 909 | 0113 | 0149999 | 27,6 | 27,6 | 100,0 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Тимирев

Ст.специалист 1 разряда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С.Аносова