**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Мазейский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 октября 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (за 9 месяцев 2015 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Мазейский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Х | Х | Х | **1358,2** | **1106,4** | **81,5** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Мазейский сельсовет»** | Х | Х | Х | **291,7** | **234,9** | **80,5** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3**  Расходы на уличное освещение | 909 | 0503 | 0112001 | 158,8 | 120,3 | 75,8 |  |
|  | **Основное мероприятие 4**  Расходы на содержание мест захоронения | 909 | 0503 | 0112003 | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 909 | 0503 | 0119999 | 120,9 | 102,6 | 84,9 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** |  |  |  | **956,3** | **786,0** | **82,2** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | 909 | 0801 | 0120900 | 956,3 | 786,0 | 82,2 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4**  **Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Мазейский сельсовет** |  |  |  | **110,2** | **85,5** | **77,6** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с областным бюджетом | 909 | 0113 | 0142006 | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  Расходы на оплату членских взносов | 909 | 0113 | 0142008 | 3,3 | 3,3 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 3**  Расходы по обслуживанию муниципального долга | 909 | 1301 | 0142009 | 60 | 35,3 | 58,8 |  |
|  | **Основное мероприятие 5**  Обеспечение жителей сельского поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 909 | 0104 | 0142014 | 14,7 | 14,7 | 100,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 7**  Прочие мероприятия сельского поселения | 909 | 0113 | 0149999 | 27,6 | 27,6 | 100,0 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Тимирев

Ст.специалист 1 разряда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С.Аносова